|  | REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Virtuelle de Tunis |  |
| --- | --- | --- |

TERMES DE RÉFÉRENCE Recrutement d’un consultant individuel pour la mission d’assistance technique et d’accompagnement de l’Université Virtuelle de Tunis et de l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue dans la mise en conformité et l’obtention du Label national « MARHBA pour l’accueil dans les services publics ».

02 Mars 2020

SOMMAIRE

1.	CONTEXTE DE L’ACTION	3

2.	ACTIVITES A REALISER ET LIVRABLES	3

3.	DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION	6

4.	PROFIL DU CONSULTANT	6

5.	PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT	6

6.	MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT	7

7.	CONFLITS D’INTERET	8

8.	CONFIDENTIALITE	8

9.	ANNEXES	8

# CONTEXTE DE L’ACTION

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) met en œuvre un Projet de Modernisation de l’Enseignement Supérieur en soutien à l’Employabilité des jeunes diplômés (PromESsE) financé en partie par la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (Accord de prêt n° 8590-TN). Dans ce cadre, le MESRS a lancé un nouveau Fonds d’Innovation : le PAQ pour le Développement de la Gestion Stratégique des Universités (PAQ-DGSU) avec l’objectif de faciliter et d’accélérer la migration des universités publiques vers davantage d’autonomie institutionnelle, de redevabilité et de performance. Le Fonds PAQ-DGSU vise en particulier à appuyer chaque université bénéficiaire dans son propre projet de modernisation et s’articule autour des notions suivantes :

- L’auto-évaluation institutionnelle, pour mesurer ses forces et faiblesses sur une base réaliste et dégager des pistes de développement ;

- Le Plan d’Orientation Stratégique, pour afficher ses priorités de développement ;

- Le Contrat avec le MESRS, qui concrétise l’engagement de l’État sur des objectifs de progrès partagés avec l’université bénéficiaire ;

- Le financement basé sur la performance, qui incite l’université bénéficiaire à améliorer son efficacité dans la mise en œuvre du contrat et à la maintenir.

Dans ce contexte, l’Université Virtuelle de Tunis (UVT) a reçu une allocation PAQ pour le financement du Second Projet d’Amélioration du Dispositif de Gestion de l’Enseignement Virtuel (PADGEV II).

Le premier projet avait été mené par l’UVT dans le cadre du PAQ I. Ce premier projet, PADGEV I, avait préparé le terrain pour le renforcement de l’autonomie de l’UVT en lui permettant notamment d’accéder depuis le 1er janvier 2016 au statut d’Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique.

Le PADGEV II contribuera à l’exécution d’une partie du plan de développement stratégique qui préparera l’accès de l’UVT à un financement public complémentaire basé sur la performance et lui permettra de faire évoluer ses activités en Afrique d’une phase pilote de lancement à une phase de croissance sur la base d’un business model approprié.

Dans ce contexte et dans le cadre du PADGEV II, l’UVT va confier à un consultant individuel la mission d’assistance technique et d’accompagnement de l’Université Virtuelle de Tunis et de l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue dans la mise en conformité et l’obtention du label national « MARHBA pour l’accueil dans les services publics ».

Le consultant sera placé à l’UVT. Il travaillera en étroite collaboration avec le chef du projet PADGEV II à l’UVT auquel il rendra compte de la mission qui lui est confiée.

# ACTIVITES A REALISER ET LIVRABLES

En étroite collaboration avec le chef du projet PADGEV II ainsi que les chefs de domaines du projet, le consultant sera chargé de l’assistance technique et l’accompagnement de l’Université Virtuelle de Tunis et à l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue dans la mise en conformité et l’obtention du label national « MARHBA pour l’accueil dans les services publics ».

Le consultant devra notamment veiller à ce que les aspects suivants soient mis en œuvre à l’UVT ainsi qu’à l’ISEFC :

- Engagement et soutien de la direction.

- Participation de l'ensemble du personnel concerné avec une bonne communication interne.

- Comparaison des processus de gestion existants aux exigences du label Marhba.

- Réception des commentaires des usagers sur la qualité actuelle des services d’accueil.

- Formation d’une équipe de mise en œuvre pour obtenir de meilleurs résultats.

- Définition et partage des rôles, des responsabilités et des échéances.

- Adaptation des systèmes et services d’accueil à l’UVT et à l’ISEFC par rapport aux exigences de la labellisation.

- Motivation de l'engagement du personnel avec des formations et des mesures incitatives.

- Formation du personnel concerné à comprendre et appliquer les exigences et spécificités du label Marhba.

- Favoriser la réalisation de revues périodiques du système pour s’assurer qu'il demeure efficace et pour qu’il s’améliore continuellement.

Le travail pourra être accompli selon les phases suivantes à l’UVT et à l’ISEFC :

Phase I : Cette phase de sensibilisation est indispensable. Elle visera à garantir la culture et les principes de base requis pour le succès de la certification mais aussi pour la pérennité du système.

Cette phase devra aboutir à une sensibilisation suffisante accordée, au sein de l’UVT et de l’ISFEC, à l’aspect culture, valeurs et principes de base inhérentes au Label. Une attention particulière devra notamment être accordée aux principes suivants : (i) Leadership & Engagement et soutien de la direction ; (ii) Implication du personnel (information, formation, intégration depuis le début du processus) ; et (iii) Amélioration continue (Plan-Do–Check-Act).

Phase II : Diagnostic de la situation actuelle par rapport aux exigences du label Marhba et établissement du plan d’action pour la mise en conformité. Il importe d’intégrer dès cette phase, comme dans toutes les phases ultérieures, le personnel en tant qu’interviewé pour les entretiens de diagnostic mais surtout en tant qu’acteurs.

Dans cette phase, il s’agit notamment de :

- Réaliser un diagnostic qualité pour évaluer les services d’accueil existants en comparaison avec les exigences du label MARHBA. Cela aide à identifier les domaines qui ont besoin de davantage de travail.

- Mesurer les écarts ;

- Elaborer un plan d’actions avec les détails nécessaires (actions, outils et ressources nécessaires y compris responsabilités, délais, coûts, objectifs, indicateurs de résultat et de suivi, risques à gérer,…) ;

- Définir les objectifs et les exigences en référence aux exigences du label MARHBA ;

- Etc.

Phase III : Accompagnement dans la mise en œuvre d’un plan d’action détaillé incluant la formation du personnel concerné aux exigences du label pour fédérer autour du projet de la mise en conformité par rapport aux exigences et spécificités du label Marhba.

Phase IV : Audit relatif à la conformité par rapport au label Marhba, le cas échéant dans le cadre de campagne d’audits internes de tous les processus - pouvant le cas échéant faire office d’audit à blanc -  en étroite coordination avec la mission relative à la certification ISO 21001 ; et accompagnement à la mise en conformité (identification des besoins complémentaires, assistance à la mise en place des mesures correctives, formations spécifiques complémentaires, etc.), mise en œuvre du plan d’action complémentaire spécifique au label Marhba suite à l’audit et participation à l’assistance dans la préparation et l’organisation de l’étape d’audit de certification spécifique au label Marhba.

Les résultats attendus de la mission sont :

- La réalisation d’un diagnostic qualité, incluant les écarts point par point par rapport aux exigences et spécificités du label Marhba, et un plan d’action seront réalisés pour l’UVT et pour l’ISEFC.

- La sensibilisation et formation du personnel concerné de l’UVT et de l’ISEFC aux concepts et aux exigences du label Marhba ainsi qu’aux techniques et outils pertinents dans le but de la labellisation des services d’accueil de l’UVT et de l’ISEFC.

- La mise en place de services d’accueil conformes aux exigences du label Marhba et la préparation pour l’audit de certification.

- La conformité certifiée par l’INNORPI des services d’accueil à l’UVT et à l’ISEFC par rapport au label Marhba.

Le consultant proposera dans son offre méthodologique, à la phase de négociation, une démarche ainsi qu’un planning prévisionnel des opérations de la mission.

Dans le cas où le candidat serait sélectionné pour une ou plusieurs autres mission(s) concomitante(s), il est attendu que l'offre méthodologique ainsi que l'offre financière proposées pour la négociation de chacune des missions soient adaptées à toute fin d'optimisation jugée faisable et recommandée.

Le planning pourra être adapté au cours de la mission, sur proposition du consultant et après accord de l’UVT, pour une meilleure adéquation des moyens aux besoins et pour garantir la mise en conformité ; mais sans que cela n’entraîne une augmentation de la durée et/ou du budget de la mission.

Le consultant appréciera, sous sa seule responsabilité, l’étendue des prestations pour chaque étape pour répondre aux objectifs de la mission et en particulier celui de la conformité de l’UVT et de l’ISEFC par rapport aux exigences du label Marhba.

Afin d’assurer le succès de la mission, celle-ci sera exécutée en étroite collaboration avec les responsables de l’UVT et de l’ISEFC. Le consultant devra, dans la réalisation de la mission, s’adapter aux capacités, contraintes et rythme des différents services. La direction de l’UVT et celle de l’ISEFC appuieront le consultant pour assurer les contacts nécessaires avec les différents services des deux institutions et tout autre organisme dont la consultation ou l’intervention sera jugée nécessaire.

Les livrables de cette mission sont :

- Rapports intermédiaires :

En fin de chaque phase, un rapport intermédiaire, permettant de suivre l’avancement de la mission, sera rédigé par le consultant. Ce rapport doit être directement remis à l’UVT par le consultant. Il décrira :

- Les activités du consultant durant la phase ;

- Les tâches devant être effectuées par l’UVT et/ou l’ISEFC jusqu’à la prochaine phase ;

- Les activités prévues pour la prochaine phase ;

- Les dates de la prochaine phase (et des suivantes, le cas échéant) ;

- Un planning (ou un ajustement) des activités jusqu’à la fin de mission et leur répartition prévisionnelle.

Les rapports intermédiaires doivent mentionner également les éventuelles difficultés rencontrées (ou prévisibles) durant la phase et les propositions correspondantes, ainsi que les éventuelles suggestions du consultant sur les fonctions de l’UVT et/ou de l’ISEFC susceptibles de mise à niveau complémentaire, qu’il aurait été amené à identifier au cours de sa mission. Ces rapports intermédiaires seront, notamment, utilisés comme supports lors des débriefings de fin de phase. L’approbation des rapports intermédiaires constitue une condition nécessaire à la réalisation de l’étape suivante.

Durant la dernière phase, un rapport provisoire sera remis à l’UVT.

- Rapport final.

Le rapport final, qui doit être soigneusement rédigé, sera remis par le consultant à l’UVT dans un délai de 10 jours calendaires à compter du dernier jour de mission du consultant.

Le rapport final présentera notamment :

- Un bref historique de la situation antérieure et de la problématique de la mission ;

- La description précise des actions réalisées ;

- Les résultats obtenus (variation d’indicateurs de performance) ;

- La proposition d’indicateurs de mesure mis en place afin d’évaluer l’impact de la mission à moyen et long termes ;

- Les éventuelles suggestions du consultant sur les fonctions de l’UVT susceptibles de mise à niveau complémentaire.

Les rapports devront être organisés, contenir un résumé et reporter en annexes les sujets étudiés de façon détaillée. Les résultats doivent être structurés. Les faits mentionnés dans les textes doivent être conformes à la table des matières.  Les sources d’information doivent être mentionnées lorsque c’est applicable, et la qualité et la précision des informations doivent être contrôlées. Une liste des contacts personnels essentiels doit être insérée.

Tous les livrables sont rédigés en français. Ils doivent être fournis par courrier électronique (sous format Word et PDF) selon la forme jugée satisfaisante par l’UVT.

L’envoi du rapport final de mission à l’UVT doit être effectué, dans les 15 jours qui suivent la fin de la mission. La version finale des livrables doit être reçue en version corrigée prête pour l’impression et la diffusion. La version finale des livrables doit être validée par le chef du projet PADGEV II. Certains livrables nécessiteront une validation par le Comité de pilotage du PADGEV II.

Le planning de réalisation de la mission ainsi que les délais de soumission des livrables seront définis dans le contrat du consultant.

# DUREE ET LIEU D’EXECUTION DE LA MISSION

La durée du Contrat sera de 20 hommes jours répartis sur une période de 8 mois à partir du mois de mai 2020 ou pendant toute autre période fixée ultérieurement par l’UVT après concertation avec le consultant. La date définitive de démarrage de la mission sera définitivement fixée par l’UVT lors de la négociation du contrat.

La charge de travail hebdomadaire du consultant fera l’objet de négociation et sera précisée dans le contrat.

Le Consultant sera rémunéré de manière forfaitaire selon le livrable et par jour de travail selon les règles de la Banque mondiale en matière de rémunération de consultants individuels.

Le lieu du travail permanent du consultant est au siège de l’UVT. L’UVT mettra à la disposition du consultant un bureau partagé. Une partie de la mission aura lieu à l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue au Bardo.

Le consultant sera appelé à participer à des réunions et missions en dehors du siège de l’UVT ; en particulier à l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue. Dans le cas où les réunions ou missions auront lieu en dehors du Grand Tunis, le transport et l’hébergement du consultant seront organisés par l’UVT dans les mêmes conditions que pour les cadres de l’UVT.

# PROFIL DU CONSULTANT

En raison de la nature de la mission, le profil recherché pour cette mission est un(e) candidat(e) ayant montré des compétences confirmées dans l’accompagnement (avec certifications réussies) dans la mise en place de normes ISO et idéalement la mise en conformité par rapport au label Marhba.

Le consultant à recruter devra justifier des qualifications suivantes :

- Être titulaire au moins d’un diplôme de niveau Bac+5 ;

- Avoir des certificats prouvant son expertise en management de la qualité ;

- Avoir au moins trois expériences d’accompagnement avec certification réussie par rapport aux normes ISO 9001 et/ou 21001.

- Les expériences réussies d’accompagnement pour la mise en conformité par rapport au label Marhba seront un atout ;

- Avoir une expérience pertinente d’accompagnement de la mise en place de SMQ ou de label de qualité dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

- Avoir une expérience pertinente d’accompagnement dans le secteur public ;

- Avoir des qualifications et des références solides dans des activités similaires à celles objet de la présente mission.

# PIECES CONSTITUTIVES DE LA MANIFESTATION D’INTÉRÊT

- Une lettre de candidature au nom du Président de l’Université Virtuelle de Tunis ;

- Un Curriculum Vitae, selon le modèle joint en annexe des présents termes de référence, incluant toute information indiquant que le candidat atteste de l'expérience et des compétences nécessaires et qu'il est qualifié pour exécuter les prestations demandées ;

- Une liste des références du consultant dans des missions similaires (avec les coordonnées des personnes de contact) ;

- Une copie des pièces justificatives (i) des diplômes, (ii) des expériences du candidat, et (iii) des qualifications du candidat en rapport avec la nature de la mission.

Les dossiers de candidature doivent parvenir par voie postale ou par porteur à l’adresse ci-dessous avec la mention :

« Avis de Sollicitation de Manifestation d’Intérêt, NE PAS OUVRIR :

Manifestation d’intérêt pour la mission d’assistance technique et d’accompagnement de l’Université Virtuelle de Tunis et de l’Institut Supérieur de l’Education et de la Formation Continue dans la mise en conformité et l’obtention du

Label national « MARHBA pour l’accueil dans les services publics ».

Professeur Mahjoub AOUNI, Président de l’Université Virtuelle de Tunis,

13, rue Ibn Nadim Montplaisir 1073 - Tunis »

La date limite pour la réception des dossiers est fixée au 26/03/2020 à 12h00.

# MODE DE SELECTION ET NEGOCIATION DU CONTRAT

Le mode de sélection des consultants est celui du consultant individuel (personne physique) selon les directives de la Banque Mondiale.

Pour cette mission, un consultant sera choisi selon la méthode de sélection de consultants individuels en accord avec les procédures définies dans les Directives « Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale » (Mai 2004 - Version révisée en Juillet 2014).

Pour plus d’informations sur la méthode de sélection, consulter le site : www.banquemondiale.org rubrique « Projets » puis « Produits et services » puis « Passation des marchés » puis cliquer sur l’hyperlien : « Directives pour la sélection et l’emploi de consultants ».

Une commission de sélection des candidatures établira un classement des candidats selon le barème de notation suivant :

Critère 1 : Expériences dans l’accompagnement dans la mise en place du label Marhba ou de mises en conformité par rapport aux normes ISO avec une certification réussie (60 points)

Critère 2 : Autres expériences pertinentes dans le management de la qualité (20 points)

Critère 3 : Diplômes et certificats pertinents pour la mission (15 points)

Critère 4 : Connaissance du contexte (5 points)

Le score technique minimum requis pour être classé dans la liste restreinte est de 70/100 points (avec un minimum de 40/100 points sur le critère 1.

Toute candidature ayant un score nul dans l’un des quatre critères ci-dessus sera éliminée de la sélection, indépendamment de son score final.

Les consultants individuels appartenant à un bureau ou groupement peuvent présenter des candidatures. La clause de conflit d’intérêt ci-dessous s’appliquera dans ce cas au candidat ainsi qu’au bureau ou regroupement où il travaille.

Avant l’attribution définitive du contrat, celui-ci sera négocié avec le consultant sélectionné. Les négociations porteront essentiellement sur :

- l’approche méthodologique ;

- les conditions techniques de mise en œuvre de la mission, notamment le calendrier détaillé de déroulement de la mission ;

- le contenu des  livrables ;

- l’offre financière y compris les obligations fiscales.

# CONFLITS D’INTERET

Les consultants en conflits d’intérêt, c'est-à-dire qui auraient un intérêt quelconque direct ou indirect au projet ou qui sont en relation personnelle ou professionnelle avec l’UVT doivent déclarer leurs conflits d’intérêt au moment de la transmission de la lettre de candidature pour la mission.

Tout fonctionnaire doit présenter l’autorisation nécessaire pour assurer la mission.

# CONFIDENTIALITE

Le consultant retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion. Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission.

# ANNEXES

- Annexe 1. Modèle de Curriculum Vitae.